## P Sprint1
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Editar e Extrair a Mensagem | O usuário editará a mensagem em um editor de texto simples, presente no sistema, onde os caracteres só terão diferenciação de maíusculo e minúsculo, quando o usuário terminar de editar a mensagem a mesma será exportada em bits, quando a mensagem for extraida da imagem será exibida neste mesmo editor de texto. | 1 | 2
2 | Gerar Chave RSA | O sistema gerará chaves RSA, para que somente o destinatário tenha acesso as mensagem, o tamanho da chave será definada pelo remetente e essa chave será enviada através do sistema para o(s) destinarário(s). | 4 | 4
3 | Modelar o Banco de Dados (PostgreSQL) | Todas as tabelas(user, friend, key, message) e buscas devem ser realizadas para o usuário poder realizar o cadastro. | 1 | 12
4 | Reconhecedor Google Authenticator | O sistema gerará um TOKEN único para cada usuário, esse token será utilizado no login como segunda verificação, caso o usuário deseje. | 6 | 2
|  |  | TOTAL | 20

## Burndown1
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Módulo LSB | 2 | 2 | 100% | Concluída.
2 | 2 | Gerar Chave RSA | 2 | 1 | 100% | Concluída.
3 | 2 | Criptografar e Descriptografar uma mensagem (Pub x Pri e Priv x Pub) | 2 | 3 | 75% | Erro ao Descriptografar chave Pública
4 | 3 | Model User | 3 | 3 | 20% | Somente a criação da tabela concluída
5 | 3 | Model Friend | 3 | 3 | 20% | Somente a criação da tabela concluída
6 | 3 | Model Key | 3 | 3 | 20% | Somente a criação da tabela concluída
7 | 3 | Model Message | 3 | 3 | 20% | Somente a criação da tabela concluída
8 | 4 | Módulo Google Authenticator | 2 | 2 | 100% | Concluída. Sem interface Gráfica
|  | TOTAL | 20 | 20 | 57%

## P Sprint2
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Alterar os bits da Imagem | O sistema alterará os bits da imagem seleciona conforme as configuções escolhidas pelo usuário, antes de colocar a mensagem, será colocado o o cabeçalho gerado pelo sistema, para que que seja possível extrair a mensagem. | 2 | 4
3 | Gerar e Extrair Cabeçalho da Imagem | O sistema gerará um cabeçalho para cada imagem que for enviada, esse cabeçalho será gerado conforme as configuraçẽos escolhidas pelo usuário, além disso, o cabeçalho terá um autenticador para verificar se a imagem não foi alterada, essa informações serão extraídas para leitura da mensagem. | 2 | 10
2 | Configurar segurança da mensagem | O usuário poderá alterar as configurações de segurança da mensagem, poderá alterar a quantidade de bit que serão alterado, quais cores inverter, criptografar ou não a mensagem, o tamanho da chave, tamanho da imagem e quantidade de cores da imagem. | 2 | 5
4 | Gerar Chave RSA | O sistema gerará chaves RSA, para que somente o destinatário tenha acesso as mensagem, o tamanho da chave será definada pelo remetente e essa chave será enviada através do sistema para o(s) destinarário(s). | 4 | 1
|  |  | TOTAL | 20

## Burndown2
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Alterar o Módulo LSB Dinamicamente | 4 | 6 | 100% | Concluído
2 | 2 | Módulo de Segurança da Mensagem | 5 | 7 | 30% | Incompleto
3 | 3 | Gerar Cabeçalho | 5 | 3 | 100% | Concluído
4 | 3 | Extrair Cabeçalho | 5 | 3 | 100% | Concluído
5 | 4 | Criptografar e Descriptografar uma mensagem (Priv x Pub) | 1 | 1 | 100% | Concluído
|  | TOTAL | 20 | 20 | 86%

## P Sprint3
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Desenvolver interface Desktop, Tablet e Smartphone | O sistema deverá possuir uma interface, simples e atrativa, para garantir que qualquer usuários, independente do nível de conhecimento sobre computadores, consigam utilizá-lo sem nehuma dificuldade. | 7 | 15
2 | Verificar dispositivo de acesso | O sistema será responsável por identificar o dispositivo pelo qual o usuário está acessando o sistema e exibir o melhor layout. | 7 | 5
|  |  | TOTAL | 20

## Burndown3
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Cadastrar, Alterar e Excluir Conta de Usuário | 1 | 0 | 0 | Não realizado por falta de tempo
2 | 1 | Login com Email, Senha e Google Authenticator | 2 | 0 | 0 | Não realizado por falta de tempo
3 | 1 | Configurações de Segurança de Conta de Usuário | 1 | 0 | 0 | Não realizado por falta de tempo
4 | 1 | Solicitação de chave(s) RSA para o usuário | 2 | 0 | 0 | Não executado por bug encontrado na classe Image.py
5 | 1 | Selecionar imagem pelo Desktop, Tablet ou Smartphone | 4 | 7 | 100 | Concluído - Dificldade em recuperar a imagem
6 | 1 | Módulo de Segurança da Mensagem | 1 | 2 | 75 | Não terminado por erros encontrado na classe Imagem.py
7 | 1 | Editor de texto para editar a mensagem e vizualizar a mensagem | 1 | 5 | 100 | Concluído - Dificldade em adequação das bibliotecas no servidor
8 | 1 | Realizar Login com o Pinterest | 3 | 3 | 100 | Concluído
9 | 2 | Ajustar o Layout para Smartphone | 2 | 0 | 0 | Não realizado por falta de tempo
10 | 2 | Ajustar o Layout para Tablet | 2 | 0 | 0 | Não realizado por falta de tempo
11 | 1 | Importar ou exportar chave RSA | 1 | 3 | 100 | Concluído
|  | TOTAL | 20 | 20

## P Sprint4
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS) | LEGENDA
1 | Modelar o Banco de Dados (PostgreSQL) | Todas as tabelas (user, friens, key, message) e buscas devem ser realizadas para o usuário realizar o cadastro | 3 | 8 |  | Atrazado do 1 Sprint
2 | Realizar Conexão com o Pinterest | O usurário quer cadastrar, logar ou desvincular no Pinterest para poder compartilhar a imagem. | 4 | 0 |  | Atrazado do 3 Sprint
3 | Configurar segurança pessoal | O usuário poderá alterar as configurações pessoal como os dados cadastrais (nome, sobrenome, e-mail, login, senha), além do idioma que deseja da interface, português ou inglês, e se o login for realizado com a utilização de um dispositivo mobile, aparecerá a opção de desvincular Google Authenticator, caso esse esteja sendo utilizado. | 5 | 2 |  | Já realizado no Sprint anterior
4 | Gerar QR Code | O sistema deverá gerar uma imagem do tipo QR Code, para que quando for gerado do token do Google Authenticator o usurário abra o aplicativo Google Authenticator no device e aproxime a câmera do celular para fazer o castro do novo token gerador. | 9 | 2 |  | Model
5 | Realizar Login | O usuário logará no sistema, caso esse login seja realizado com a utilização de um dispositivo móvel aparecerá opção de configurações para utilização ou não do Google Authenticator, caso essa opção seja utilizada aparecerá um link para download do aplicativo e em uma próxima vez, quando o login for realizado, será pedido o código de 6 números fornecido pelo aplicativo. | 5 | 2 |  | View
6 | Desenvolver interface Desktop, Tablet e Smartphone | O sistema deverá possuir uma interface, simples e atrativa, para garantir que qualquer usuários, independente do nível de conhecimento sobre computadores, consigam utilizá-lo sem nehuma dificuldade. | 7 | 6
7 | Verificar dispositivo de acesso | O sistema será responsável por identificar o dispositivo pelo qual o usuário está acessando o sistema e exibir o melhor layout. | 7 | 4
|  |  | Total | 24

## Burndown4
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Model User | 2 | 3 | 100%
2 | 1 | Model Friend | 2 | 0 | 0% | Não realizado
3 | 1 | Model Key | 2 | 1 | 100%
4 | 1 | Model Message | 2 | 1 | 100%
5 | 3 | Configurar segurança pessoal (?) | 2 | 2 | 100%
6 | 4 | Gerar QR Code | 2 | 1 | 100%
7 | 5 | Realizar Login | 2 | 1 | 100%
8 | 6 | Cadastrar, Alterar e Excluir Conta de Usuário | 1 | 3 | 85% | Falta fazer validação no front-end
9 | 6 | Login com Email, Senha e Google Authenticator | 2 | 2 | 90% | Falta fazer validação no front-end
10 | 6 | Configurações de Segurança de Conta de Usuário | 1 | 2 | 100%
11 | 6 | Solicitação de chave(s) RSA para o usuário | 2 | 0 | 0% | Não realizado
12 | 7 | Ajustar o Layout para Smartphone | 2 | 2 | 100%
13 | 7 | Ajustar o Layout para Tablet | 2 | 2 | 100%
|  |  | 24 | 20
LEGENDA
Atrazado do 1 Sprint
Atrazado do 3 Sprint
Já realizado no Sprint anterior
Model
View

## P Sprint 5
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Abrir ou Buscar Imagem | O sistema poderá abrir uma imagem presente no computador do usuário, caso não exista nenhuma ou deseje-se uma imagem será buscada no Google Imagens através de uma busca personalizada, os parâmetros dessa busca serão configurados juntamente com as configurações de segurança da mensagem, então, o usuário selecionará a(s) imagem (ns) que deseja utilizar, isso para o envio de mensagens, caso deseje-se ler uma mensagem será necessário baixar a imagem no computador do usuário e abrí-la, será solicidado chave(s) para p usuário e a mensagem será exibida. | 4 | 10
2 | Internacionalizar o Sistema | O sistema deverá alterar o idioma entre português e inglês sem que haja grandes alterações no layout, essa alteração será feita pelo usuário no menu de configuração do usuários. | 8 | 7
3 | Importar Chave RSA | O usuário poderá importar sua chave RSA no sistema, desde que esteja acessando o menu de consigurações de usuário. | 8 | 1
4 | Modelar o Banco de Dados (PostgreSQL) | Todas as tabelas (user, friens, key, message) e buscas devem ser realizadas para o usuário realizar o cadastro | 3 | 1
5 | Desenvolver interface Desktop, Tablet e Smartphone | O sistema deverá possuir uma interface, simples e atrativa, para garantir que qualquer usuários, independente do nível de conhecimento sobre computadores, consigam utilizá-lo sem nehuma dificuldade. | 7 | 1
20

## Burndown5
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Buscar Imagem no Goole | 10 | 15 | 50% | Necessária alteração de Biblioteca
2 | 2 | Mudar as mensagens do sistema para Inglês | 7 | 0 | 0
3 | 3 | Importar Chave RSA | 1 | 0 | 0
4 | 1 | Model Friend | 1 | 0 | 0%
5 | 5 | Cadastrar, Alterar e Excluir Conta de Usuário | 0.25 | 0.25 | 100%
6 | 5 | Login com Email, Senha e Google Authenticator | 0.25 | 0.25 | 100% | Alteração, funcionalidade ruim
7 | 5 | Solicitação de chave(s) RSA para o usuário | 0.5 | 0 | 0%
|  |  | 20 | 15.5

## P Sprint6
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Abrir ou Buscar Imagem | O sistema poderá abrir uma imagem presente no computador do usuário, caso não exista nenhuma ou deseje-se uma imagem será buscada no Google Imagens através de uma busca personalizada, os parâmetros dessa busca serão configurados juntamente com as configurações de segurança da mensagem, então, o usuário selecionará a(s) imagem (ns) que deseja utilizar, isso para o envio de mensagens, caso deseje-se ler uma mensagem será necessário baixar a imagem no computador do usuário e abrí-la, será solicidado chave(s) para p usuário e a mensagem será exibida. | 4 | 10
2 | Internacionalizar o Sistema | O sistema deverá alterar o idioma entre português e inglês sem que haja grandes alterações no layout, essa alteração será feita pelo usuário no menu de configuração do usuários. | 8 | 7
3 | Importar Chave RSA | O usuário poderá importar sua chave RSA no sistema, desde que esteja acessando o menu de consigurações de usuário. | 8 | 1
4 | Modelar o Banco de Dados (PostgreSQL) | Todas as tabelas (user, friens, key, message) e buscas devem ser realizadas para o usuário realizar o cadastro | 3 | 1
5 | Desenvolver interface Desktop, Tablet e Smartphone | O sistema deverá possuir uma interface, simples e atrativa, para garantir que qualquer usuários, independente do nível de conhecimento sobre computadores, consigam utilizá-lo sem nehuma dificuldade. | 7 | 1
20

## Burndown 6
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO | PRIORIDADE
1 | 1 | Buscar Imagem no Goole | 10 | 17 | 70% | Download da imagem via url | 4
2 | 2 | Mudar as mensagens do sistema para Inglês | 7 | 0 | 0 |  | 8
3 | 3 | Importar Chave RSA | 1 | 0.25 | 100% |  | 8
4 | 1 | Model Friend | 1 | 0.5 | 80% | Necessidade de exibição para o usuário | 3
5 | 5 | Cadastrar, Alterar e Excluir Conta de Usuário | 0.25 | 0.25 | 100% |  | 7
6 | 5 | Login com Email, Senha e Google Authenticator | 0.25 | 2 | 100% | Necessário Alteracao | 7
7 | 5 | Solicitação de chave(s) RSA para o usuário | 0.5 | 0 | 0% |  | 7
|  |  | 20 | 20

## Sheet15
ID | TÍTULO | HISTÓRIA | PRIORIDADE | TEMPO (DIAS)
1 | Abrir ou Buscar Imagem | O sistema poderá abrir uma imagem presente no computador do usuário, caso não exista nenhuma ou deseje-se uma imagem será buscada no Google Imagens através de uma busca personalizada, os parâmetros dessa busca serão configurados juntamente com as configurações de segurança da mensagem, então, o usuário selecionará a(s) imagem (ns) que deseja utilizar, isso para o envio de mensagens, caso deseje-se ler uma mensagem será necessário baixar a imagem no computador do usuário e abrí-la, será solicidado chave(s) para p usuário e a mensagem será exibida. | 4 | 10
2 | Internacionalizar o Sistema | O sistema deverá alterar o idioma entre português e inglês sem que haja grandes alterações no layout, essa alteração será feita pelo usuário no menu de configuração do usuários. | 8 | 7
3 | Importar Chave RSA | O usuário poderá importar sua chave RSA no sistema, desde que esteja acessando o menu de consigurações de usuário. | 8 | 1
4 | Modelar o Banco de Dados (PostgreSQL) | Todas as tabelas (user, friens, key, message) e buscas devem ser realizadas para o usuário realizar o cadastro | 3 | 1
5 | Desenvolver interface Desktop, Tablet e Smartphone | O sistema deverá possuir uma interface, simples e atrativa, para garantir que qualquer usuários, independente do nível de conhecimento sobre computadores, consigam utilizá-lo sem nehuma dificuldade. | 7 | 1
20

## Sheet16
ID | HISTORIA | ATIVIDADE | TEMPO ESTIMADO | TEMPO EXECUTADO | % | OBSERVAÇÃO | PRIORIDADE
1 | 1 | Buscar Imagem no Goole | 3 | 3 | 100% |  | 4
2 | 2 | Mudar as mensagens do sistema para Inglês | 7 |  |  |  | 8
3 | 1 | Model Friend | 0.5 |  |  | refazer | 3
4 | 5 | Solicitação de chave(s) RSA para o usuário | 0.5 |  |  | refazer após Model Friend | 7
6 | 5 | Login com Email | 3 | 6 | 80% | Foi necessário alteração, para realizar vericação de mail | 7
|  | Correção de erros |  | 7 | 100 | Necessário por causa da alteração para envio de email
|  |  | 14 | 16